## Release Backlog
Backlog ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
PB01 | Đăng nhập tài khoản người dùng | User | Tôi muốn có phần đăng nhập người dùng | để quản lý được người dùng, biết được ai đăng bài | RQ01 | 1 | Medium | 1 | New
| Đăng ký tài khoản người dùng | User | Tôi muốn người dùng có thể tạo tài khoản | để người dùng có thể tự tào tài khoản đăng nhập | RQ01 | 1 | Medium | 1 | New
| Quên tài khoản người dùng | User | Tôi muốn người dùng khi quên mật khẩu có thể đổi | để có cái lấy lại mật khẩu | RQ01 | 1 | Medium | 1 | New
| Đổi mật khẩu người dùng | User |  | để có thể đổi mật khẩu mới | RQ01 | 1 | High | 1 | New
PB02 | Đăng nhập tài khoản quản lý | User | Tôi muốn sever phải có phần đăng nhập | để chỉ những nhân viên mới có thể truy cập | RQ08 | 2 | Medium | 1 | New
PB03 | Màn hình chính app | User | Tôi muốn ứng dụng hiển thị các nút chúc năng | để người dùng dễ dàng truy cập đến phần mình muốn | RQ12 | 3 | High | 1 | New
PB04 | Thêm nhân viên | Admin | Tôi muốn quản lý nhân viên | để có thể thêm sửa xóa nhân viên | RQ13 | 5 | Medium | 1 | New
| Sửa nhân viên | Admin |  |  | RQ13 | 5 | Medium | 1 | New
| Xóa nhân viên | Admin |  |  | RQ13 | 5 | Medium | 1 | New
PB05 | Màn hình Dashboard | Admin | Tôi muốn sever hiển thị thống kê đầu tiên | để xem thống kê nhanh chóng | RQ14 | 4 | Medium | 1 | New

## Product Backlog
ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State | Note
| As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
RQ01 | User | Tôi muốn có tính năng đăng nhập/ đăng ký tài khoản | để quản lý được người dùng, biết được ai đăng bài | 1 | Medium |  | New
RQ02 |  | Tôi muốn có phần đăng tin | để có thể đăng tin cho thuê trọ, tìm người ở ghép,dịch vụ vận chuyển | 2 | High |  | New
RQ03 |  | Tôi muốn người dùng có thể thấy được những bài đăng cho thuê trọ | để người dùng có thể xem được những bài đăng cho thuê trọ để thuê | 2 | High |  | New
RQ04 |  | Tôi muốn người dùng có thể thấy được những bài đăng tìm người ở ghép | để người dùng có thể xem được những bài đăng khác theo từng mục tìm người ở ghép để thuê | 2 | High |  | New
RQ05 |  | Tôi muốn người dùng có thể thấy được những bài đăng dịch vụ vận chuyển | để người dùng có thể xem được những bài đăng khác theo từng mục dịch vụ vận chuyển để thuê | 2 | Medium |  | New
RQ06 |  | Tôi muốn người dùng có thể liên hệ với người đăng bài | để người tìm kiếm có thể liên hệ tới người đăng bài | 4 | Low |  | New
RQ07 |  | Tôi muốn có phần quản lý người dùng | để quản lý thông tin và bài đăng của người dùng | 3 | High |  | New
RQ12 |  | Tôi muốn hiển thị các mục trong một màn hình |  | 1 | Medium
RQ08 | Admin | Tôi muốn có đăng nhập/ đăng ký tài khoản quản lý | để có thể truy cập quản lý ứng dụng | 1 | Medium |  | New
RQ09 |  | Tôi muốn có thể thêm sửa xóa người dùng | để quản lý người dùng | 3 | Medium |  | New
RQ10 |  | Tôi muốn có thể thêm sửa xóa bài đăng | để quản lý bài đăng | 3 | Medium |  | New
RQ11 |  | Tôi muốn thống kê | để theo dõi các số liệu trên ứng dụng | 4 | Medium |  | New
RQ13 |  | Tôi muốn quản lý nhân viên | để quản lý thông tin của nhân viên | 1 | Medium
RQ14 |  | Tôi muốn có giao diện trang web có hiện thống kê lên đầu tiên | để dễ dàng thấy được hoạt động của ứng dụng | 1 | Medium

## TASK
ID | NAME TASK | Business
User - App |  | GUI
C01.1 - RQ01 | Đăng nhập | Giao diện gồm có một form có: 2 TextInput là username, password; 1 nút đăng ký tài khoản, 1 nút quên mật khẩu, 1 nút đăng nhập. Mã màu backround #00FF0050; Mã màu form backround #fff; Title form chữ Tahoma , size 16; Mã màu button #32CD32,fontSize: 16, color: '#fff' "người dùng nhập username và password, click vào button login Đăng nhập thành công chuyển đến màn hình chính Validate đăng nhập: Username, password không rỗng. username hoặc password không chính xác. Khi lỗi sẽ có alert thông báo lỗi"
C01.2 - RQ01 | Đăng ký | Giao diện gồm một form có: 4 TextInput là username, password, confirm pass, pass phụ; 1 nút đăng ký tài khoản, 1 hủy. . Mã màu backround #00FF0050; Mã màu form backround #fff; Title form chữ Tahoma , size 16; Mã màu button #32CD32,fontSize: 16, color: '#fff' "người dùng nhập username, password và confirmpass, và nội dung của pass phụ click vào button Rigister Đăng ký thành công chuyển đến màn hình đăng nhập,hiện alert "" đăng ký thành công "" click button Cancel sẽ quay về màn hình đăng nhập Pass phụ: lấy từ database validate: username,Password,Confirmpass không được rỗng ConfirmPass phải giống với Password username không trùng username không có kí tự đặc biệt password cả chữ , số và từ 6-20 kí tự kí tự không gọi là đặc biệt:"" chữ A-Z, a-z,0-9,_ "" pass phụ chỉ cho nhập chữ "
C01.3 - RQ01 | Quên mật khẩu | Giao diện gồm một form có: 2 TextInput là username, password phụ; 1 xác nhận, 1 nút hủy. Mã màu backround #00FF0050; Mã màu form backround #fff; Title form chữ Tahoma , size 16; Mã màu button #32CD32,fontSize: 16, color: '#fff' "người dùng nhập câu trả lời đã trả lời khi đăng ký ở câu hỏi phụ click button Cofirm nếu trùng với câu trả lời thì chuyển sang màn hình đổi mật khẩu nếu không trùng thì alert ""Không trùng khớp với câu trả lời trước đó"" click cancel: quay về màn hình đăng nhập "
C02.1 - RQ02 | Đăng tin cho thuê trọ | gồm 1 form có spiner chọn kiểu tin, thông tin chung(tiêu đề, giá phòng, giá điện nước, tiền cọc(nếu cần), diện tích, số phòng ngủ, wc, địa chỉ), mô tả chi tiết,1 nút Upload ảnh, flat List hiển thị ảnh đăng, liên lạc 1 nút đăng tin, 1 nút hủy. Mã màu backround #00FF0050; Mã màu form backround #fff; Title form chữ Tahoma , size 16; Mã màu button #32CD32, fontSize: 16, color: '#fff' "người dùng chọn mục đăng tin ở spiner là thuê trọ validate: tất cả các TextInput không được rỗng trừ mô tả, tiền cọc tiêu đề: từ 10-50 ký tự giá phòng,điện.nước,diện tích,tiền cọc,phòng ngủ,vệ sinh : phải là số địa chỉ: lấy từ trên database, người dùng chọn click upload ảnh: cho phép người dùng đăng ảnh, ảnh chọn sẽ hiển thị ở flat list,cho phép đăng tối đa 10 ảnh , dung lượng ảnh <2 MB click Upload bài : chuyển sang màn hình chính, hiện alert:""Đăng tin thành công"""
C02.2 - RQ02 | Đăng tin tìm ở ghép | gồm 1 form có spiner chọn kiểu tin, thông tin chung(tiêu đề, giá phòng, giá điện nước, tiền cọc(nếu cần), diện tích, số phòng ngủ, wc, địa chỉ), mô tả chi tiết,1 nút Upload ảnh, flat List hiển thị ảnh đăng, liên lạc 1 nút đăng tin, 1 nút hủy. Mã màu backround #00FF0050; Mã màu form backround #fff; Title form chữ Tahoma , size 16; Mã màu button #32CD32, fontSize: 16, color: '#fff' "người dùng chọn mục đăng tin ở spiner là tìm người ở ghép validate: tất cả các TextInput không được rỗng trừ mô tả, tiền cọc tiêu đề: từ 10-50 ký tự giá phòng,điện.nước,diện tích,tiền cọc,phòng ngủ,vệ sinh : phải là số địa chỉ: lấy từ trên database, người dùng chọn click upload ảnh: cho phép người dùng đăng ảnh, ảnh chọn sẽ hiển thị ở flat list,cho phép đăng tối đa 10 ảnh , dung lượng ảnh <2 MB click Upload bài : chuyển sang màn hình chính, hiện alert:""Đăng tin thành công"""
C02.3 - RQ02 | Đăng tin dịch vụ vận chuyển | gồm 1 form có spiner chọn kiểu tin, thông tin chung(tiêu đề, giá vận chuyển 1 chuyến,trọng tải xe,địa chỉ), mô tả chi tiết,1 nút Upload ảnh, flat List hiển thị ảnh đăng, liên lạc 1 nút đăng tin, 1 nút hủy. Mã màu backround #00FF0050; Mã màu form backround #fff; Title form chữ Tahoma , size 16; Mã màu button #32CD32, fontSize: 16, color: '#fff' "người dùng chọn mục đăng tin ở spiner là dịch vụ chuyển đồ validate: tất cả các TextInput không được rỗng trừ mô tả tiêu đề: từ 10-50 ký tự giá tiền 1 chuyến : phải là số trọng tải vận chuyển: lấy từ database địa chỉ: lấy từ trên database, người đăng chọn click upload ảnh: cho phép người dùng đăng ảnh, ảnh chọn sẽ hiển thị ở flat list,cho phép đăng tối đa 10 ảnh , dung lượng ảnh <2 MB click Upload bài : chuyển sang màn hình chính, hiện alert:""Đăng tin thành công"""
C03.1 - RQ03 | Hiển thị bài đăng cho thuê trọ | Giao diện gồm 2 TextInput chọn quận, huyện, 1 nút tìm kiếm, 1 list. Mã màu backround #00FF0050;Title form chữ Tahoma , size 16; Mã màu button #32CD32, fontSize: 16, color: '#fff' "bài đăng được hiển thị từ trên xuống dưới theo Flat List, sắp xếp theo thứ tự thời gian bài đăng hiển thị Tiêu đề, địa chỉ, giá tiền và ảnh " "chọn Tỉnh và khu vực trong textbox,địa chỉ lấy từ database click Tìm kiếm: sẽ lọc các bài đăng theo địa chỉ người dùng đã chọn"
C03.2 - RQ03 | Tìm kiếm bài đăng cho thuê trọ
C03.3 - RQ03 | Chi tiết bài đăng cho thuê trọ | gồm text trạng thái, thông tin chung(tiêu đề, giá phòng, giá điện nước, tiền cọc(nếu cần), diện tích, số phòng ngủ, wc, địa chỉ), mô tả chi tiết, ảnh đăng, liên lạc. Mã màu backround #00FF0050;Title form chữ Tahoma , size 16; Hiển thị ảnh của bài đăng và các thông tin của bài đăng theo từng mục(giá phòng, điện,nước,tiền cọc, số phòng ngủ, WC, diện tích) và hiển thị địa chỉ , mô tả chi tiết của bài đăng
C04.1 - RQ04 | Hiển thị bài đăng tìm người ở ghép | gồm 2 TextInput chọn quận, huyện, 1 nút tìm kiếm, 1 list. Mã màu backround #00FF0050;Title form chữ Tahoma , size 16; Mã màu button #32CD32, fontSize: 16, color: '#fff' """bài đăng được hiển thị từ trên xuống dưới theo Flat List, sắp xếp theo thứ tự thời gian bài đăng hiển thị Tiêu đề, địa chỉ, giá tiền và ảnh """ "chọn Tỉnh và khu vực trong textbox,địa chỉ lấy từ database click Tìm kiếm: sẽ lọc các bài đăng theo địa chỉ người dùng đã chọn"
C04.2 - RQ04 | Tìm kiếm bài đăng tìm người ở ghép
C04.3 - RQ04 | Chi tiết bài đăng tìm người ở ghép | gồm text trạng thái,số người, thông tin chung phòng(tiêu đề, giá phòng, giá điện nước, tiền cọc(nếu cần), diện tích, số phòng ngủ, wc, địa chỉ), mô tả chi tiết, ảnh đăng, liên lạc. Mã màu backround #00FF0050;Title form chữ Tahoma , size 16; Hiển thị ảnh của bài đăng và các thông tin của bài đăng theo từng mục(giá phòng, điện,nước,tiền cọc, số phòng ngủ, WC, diện tích) và hiển thị địa chỉ , mô tả chi tiết của bài đăng
C05.1 - RQ05 | Hiển thị bài đăng cho dịch vụ vận chuyển | gồm 2 TextInput chọn quận, huyện, 1 nút tìm kiếm, 1 list. Mã màu backround #00FF0050;Title form chữ Tahoma , size 16; Mã màu button #32CD32, fontSize: 16, color: '#fff' "bài đăng được hiển thị từ trên xuống dưới theo Flat List, sắp xếp theo thứ tự thời gian bài đăng hiển thị Tiêu đề, địa chỉ, giá tiền và ảnh" "chọn Tỉnh và khu vực trong textbox,địa chỉ lấy từ database click Tìm kiếm: sẽ lọc các bài đăng theo địa chỉ người dùng đã chọn"
C05.2 - RQ05 | Tìm kiếm người vận chuyển
C05.3 - RQ05 | Chi tiết | gồm tiêu đề, giá tiền, trọng tải,địa chỉ, ảnh đăng, liên lạc. Mã màu backround #00FF0050;Title form chữ Tahoma , size 16; Hiển thị ảnh của bài đăng và các thông tin của bài đăng theo từng mục(giá phòng, điện,nước,tiền cọc, số phòng ngủ, WC, diện tích) và hiển thị địa chỉ , mô tả chi tiết của bài đăng
C06.1 - RQ06 | Gọi điện thoại được với người cho thuê trọ | gồm 1 nút gọi, là icon Người dùng click vào biểu tượng gọi sẽ gọi điện thoại vào số của bên cho thuê trọ Người dùng click vào biểu tượng gọi sẽ gọi điện thoại vào số của bên dịch vụ vận chuyển
C06.2 - RQ06 | Gọi điện thoại được với dịch vụ vận chuyển
C07.1 - RQ07 | Hiển thị thông tin người dùng | là một trang hiển thị ảnh,tên, tên đầy đủ,số điện thoại, địa chỉ và sửa ở cuối. Mã màu backround #00FF0050; Mã màu form backround #fff; Title form chữ Tahoma , size 16; Mã màu button #32CD32,fontSize: 16, color: '#fff' "Người dùng sẽ xem được thông tin bản thân: ảnh, tên, tên đầy đủ, SĐT, địa chỉ. Khi nhấn nút sửa sẽ chuyển đến màn sửa thông tin người dùng, nhấn nút xóa sẽ xóa người dùng, thông báo có xóa thành công hay không. Alert thông báo xóa thành công hay không"
C07.2 - RQ07 | sửa thông tin người dùng | gồm 1 form có 4 textinput số điện thoại, họ tên, địa chỉ, pass, một nút hủy và một nút sửa . Mã màu backround #00FF0050; Mã màu form backround #fff; Title form chữ Tahoma , size 16; Mã màu button #32CD32,fontSize: 16, color: '#fff' "Người dùng nhập thông tin cần sửa vào form. Nhấn nút sửa sửa để cập nhật thông tin và thông báo cập nhật thành công, nhấn nút hủy sẽ trở về trang hiển thị thông tin người dùng Validate: pass không rỗng, số kí tự >=5. Các mục còn lại check rỗng. Định dạng đúng số điện thoại Alert thông báo sửa thành công hay không"
C07.3 - RQ07 | Hiển thị danh sách bài đăng của người dùng | gồm list, hiển thị theo chiều dọc Người dùng sẽ thấy được các bài đăng của mình, khi click vào 1 bài sẽ chuyển đến màn hiển thị chi tiết của bài đăng
C07.4 - RQ07 | Hiển thị chi tiết | là một trang hiển chi tiết tùy vào chủ đề đăng và nút xóa, nút sửa. Mã màu backround #00FF0050; Mã màu form backround #fff; Title form chữ Tahoma , size 16; Mã màu button #32CD32,fontSize: 16, color: '#fff' "Người dùng sẽ thấy chi tiết bài đăng, nhấn xóa để xóa bài đăng , nhấn sửa sẽ chuyển đến màn sửa bài đăng. Alert thông báo xóa thành công hay không."
C07.5 - RQ07 | Xóa bài đăng
C07.6 - RQ07 | Sửa bài đăng | gồm 1 form có spiner chọn kiểu tin, thông tin chung(tiêu đề, giá phòng, giá điện nước, tiền cọc(nếu cần), diện tích, số phòng ngủ, wc, địa chỉ), mô tả chi tiết, ảnh đăng, liên lạc 1 nút sửa tin, 1 nút hủy. Mã màu backround #00FF0050; Mã màu form backround #fff; Title form chữ Tahoma , size 16; Mã màu button #32CD32,fontSize: 16, color: '#fff' "Người dùng sẽ cập nhật thông tin cần sửa. Nhấn nút sửa để cập nhật, nhấn hủy sẽ trở về trang hiển thị chi tiết. Validate: Phải chọn 1 kiểu trong spinner, các mục thông tin chung không rỗng Giá phòng, giá điện nước, tiền cọc(nếu có) phải là số Alert thông báo cập nhật thành cong hay không"
C07.7 - RQ07 | Đăng xuất | 1 nút đăng xuất Đăng xuất tài khoản và trở về trang Đăng nhập
Admin - Web sever
C08.1 - RQ08 | Đăng nhập | 2 textinput: username, password 2 button: Đăng nhập, Đăng kí, giao diện có thể cho thêm một số ảnh. Mã màu backround #00FF0050; Mã màu form backround #fff; Title form chữ Tahoma; Mã màu button #32CD32,fontSize: 16, color: '#fff' " Đăng nhập thành công chuyển đến trang Thống kê. Đăng kí chuyển đến trang đăng kí Validate đăng nhập: Username, password không rỗng. username hoặc password không chính xác. Khi lỗi sẽ có alert thông báo lỗi"
C08.2 - RQ08 | Đăng ký | gồm một form có: 4 TextInput là username, password, confirm pass, pass phụ; 1 nút đăng ký tài khoản, 1 hủy. Mã màu form backround #fff; Title form chữ Tahoma; Mã màu button #32CD32,fontSize: 16, color: '#fff' "Đăng kí thành công chuyển đến trang Thống kê, nút hủy trở về. Validate: các textinput không rỗng, số kí tự password >=5, confirm pass trùng với password Alert thông báo đăng kí thành công hoặc lỗi "
C08.3 - RQ08 | Quên mật khẩu | gồm một form có: 2 TextInput là username, password phụ; 1 xác nhận, 1 nút hủy. Mã màu form backround #fff; Title form chữ Tahoma; Mã màu button #32CD32,fontSize: 16, color: '#fff' "Người dùng nhập vào username và câu trả lời của password phụ đã đăng kí trước đó. Validate: username, password phụ không rỗng, username hoặc pass phụ không đúng Nếu sai alert thông báo , nếu trả lời đúng chuyển đến màn Đổi mật khẩu "
C08.4 - RQ08 | Đổi mật khẩu | gồm một form có: 2 TextInput là username, password , confirm password, 1 nút xác nhận. Mã màu form backround #fff; Title form chữ Tahoma; Mã màu button #32CD32,fontSize: 16, color: '#fff' "Người dùng nhập pass mới và confirm pass, nhấn xác nhận để cập nhật mật khẩu mới. Thành công sẽ chuyển sang Thống kê. Validate: các ô nhập không rỗng, số kí tự pass >=5, confirm pass phải trùng với pass(alert thông báo)"
C09.1 - RQ09 | Danh sách người dùng | gồm 1 TextInput chọn tên người dùng, 1 nút tìm kiếm, 1 list. Mã màu form backround #fff; Title form chữ Tahoma; Mã màu button #32CD32,fontSize: 16, color: '#fff' "Hiển thị danh sách người dùng, người dùng có thể nhập tên người dùng vào textinput sau đó nhấn nút tìm kiếm để tìm kiếm người dùng. Sau khi nhấn tìm kiếm sẽ hiện ra danh sách người dùng giống vs tìm kiếm. Click vào 1 người dung sẽ chuyển đến chi tiết người dùng"
C09.2 - RQ09 | Chi tiết người dùng | là một trang hiển thị ảnh,tên, tên đầy đủ,số điện thoại, địa chỉ và nút xóa bên dưới "Hiển thị thông tin chi tiết người dùng. Nhấn xóa để xóa người dùng. Alert thông báo có xóa thành công hay không"
C09.3 - RQ09 | Xóa tài khoản người dùng
C10.1 - RQ10 | Danh sách bài đăng | 1 form có 1 spiner chọn kiểu bài đăng, 1 nút tìm kiếm và list bài đăng. Mã màu form backround #fff; Title form chữ Tahoma; Mã màu button #32CD32,fontSize: 16, color: '#fff' Hiển thị danh sách bài đăng. Có thể chọn 1 kiểu bài đăng từ spinner sau đó nhấn gửi sẽ lọc và hiển thị các bài đăng theo kiểu đã chọn
C10.2 - RQ10 | Chi tiết bài đăng | là một trang hiển chi tiết tùy vào chủ đề đăng và nút xóa, nút sửa. Mã màu form backround #fff; Title form chữ Tahoma; Mã màu button #32CD32,fontSize: 16, color: '#fff' "Hiển thị thông tin chi tiết bài đăng. Nhấn xóa để xóa bài đăng, alert thông báo xóa thành công hay không Nhân sửa đến sửa bài đăng"
C10.3 - RQ10 | Xóa bài đăng
C011.1 - RQ11 | Thông kê số lượng các thông tin theo tháng | là một bảng có các 13 cột tương ứng 12 tháng, 1 cột tổng và các hàng số lượng tài khoản người dùng, số lượng bài đăng theo từng phần Bảng để thống kê số lượng tài khoản người dùng và số lượng bài đăng theo các loại.
C11.2 - RQ11 | Đăng xuất | là nút đăng xuất Đăng xuất tài khoản hiện tại, trở về trang Đăng nhập
C12.1 - RQ12 | Màn hình chính | là màn hình chưa các nút liên kết với các chức năng
C13.1 - RQ13 | Danh sách nhân viên | là màn hình hiển thị danh sách nhân viên
C13.2 - RQ13 | Thêm nhân viên | là form thêm nhân viên
C13.3 - RQ13 | Sửa nhân viên | là form sửa nhân viên
C13.4 - RQ13 | Xóa nhân viên | là nút xóa nhânviên
C14.1 - RQ14 | Màn hình thống kê | là màn hình thống kê

## RULE
Title: Brief description of the PBI. The title of a PBI should represent the intent of the PBI.
Iteration: Indicate the sprint in which a PBI is implemented. When you first enter a PBI into TFS, iteration defaults to the current project, meaning that it's not yet scheduled for a sprint. During the sprint planning meeting, when the team commits to implementing a PBI, you set this field to the iteration representing the sprint.
Assigned To: Indicates the owner of a PBI. The product owner who's assigned to the PBI is responsible for answering questions and providing details about the PBI. This person is also responsible for verifying that the PBI meets acceptance criteria before the team finishes the sprint. When a PBI is first created, the Assigned To field defaults to the user entering the PBI, so it's best to set it to the product owner at that point.
State: Use the State field to track the current state of a PBI.
New: The PBI is entered into TFS. It may be just the initial text of a user story, or it may be fully defined with test cases and acceptance criteria.
Approved: The PBI has been approved by the product owner and is a candidate to be assigned to a sprint at the sprint planning meeting.
Committed: The PBI has been assigned to a sprint, and the team has committed to completing it.
Removed: The PBI is no longer needed. This is useful when you're pruning the backlog to remove duplicates, to consolidate similar PBIs, or to simply remove the PBIs that are such low priority that they will never be built.
Done: The PBI is complete, and the product owner has tested and verified it.
Reason: Reason is a read - only field that is predefined based on the state and transition of the PBI.
New
New Backlog Item : The PBI was just entered but not yet prioritized or estimated.
Reconsidering Backlog Item : The item had been removed but was reconsidered and is now back in the backlog.
Approved
Approved by the Product Owner : The PBI was approved by the product owner and is now ready to be included in a sprint.
Work Stopped : The PBI had been committed to a sprint, but the team decided to stop work on it and put it back in the backlog for future sprint.
Committed : Commitment Made by the Team : The team has committed to implement the PBI in a sprint.
Additional Work Found: The PBI was previously considered done, but more work was found, so it's back in the backlog.
Removed: The PBI was removed from the backlog.
Done: The work on the PBI is finished.
Backlog Priority: Used to determine the position of the PBI on the product backlog. New PBIs default to a backlog priority of 1,000. This field represents an item's location in the backlog, not its business value. It indicates when the PBI should be scheduled, relative to other items on the list.
Effort: Used to track the estimated effort required to implement a PBI, relative to other PBIs in the release. Relative is the operative word here, as the effort is not in terms of hours or days. Rather, it's a just a number used to compare the relative effort required for PBIs.
Business Value: Used to track the amount of business value delivered by a PBI. You should choose a number between 1 and 100 to represent the amount of business value that implementing the PBI will deliver to your customers. Higher numbers imply greater business value. A PBI with a low business value and a high effort estimate probably won't get scheduled into a sprint and will remain on the product backlog.
Description: Used to provide a detailed description of a PBI. This is where the product owner describes what the feature does and who needs it. If you're defining PBIs via user stories, then this is the written record of the feature.
Acceptance Criteria: Used to provide a bulleted list of criteria a PBI must meet before it will be accepted as done. The product owner defines the acceptance criteria either when initially creating the PBI or when the PBI is added to a sprint. It's critical to have sufficient information in this field for a PBI because these are the criteria against which the team will build the feature during the sprint.
Conclusion
In this article, we have seen that the product backlog is the list of requirements for the system. It is the central focus of a Scrum team, representing the features that the team will build into the product. The product owner defines and prioritizes the PBIs. Each PBI stores the details of one product feature. It describes its business benefit, test cases, and acceptance criteria.